项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 紫竹院传统节日文化活动策划及环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市紫竹院公园管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡澍光 |  |  |  |  | 联系电话 | 88412805 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 44.966 | 10 | 99.92% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 45 | 45 |  | 44.966 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 中国传统节日，形式多样、内容丰富是中华民族悠久历史文化的一个组成部分，是国家历史文化长期积淀的过程。按照市委市政府及市公园管理中心打造“我们的节日”的相关要求，2023年公园将着重传统节日的打造，突出有节日特色和氛围的环境布置，策划有中国传统节日特色的文化活动，突出游客的参与度，结合紫竹院公园“一园一品”文化活动，融入竹荷元素，结合文创工作，积极筹备，力争将节日活动办的精彩、有意义。 |  |  |  |  |  | 完成市委市政府及市公园管理中心打造“我们的节日”的相关要求，完成传统节日的打造，突出有节日特色和氛围的环境布置，策划有中国传统节日特色的文化活动，突出游客的参与度，结合紫竹院公园“一园一品”文化活动，融入竹荷元素，结合文创工作，积极筹备。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 |  |  | ≥18天 | 19天 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 环境布置质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 举办活动次数 |  |  | ≥18次 | 18次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 环境布置面积 |  |  | ≤35293平米 | 35293平米 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动安全 |  |  | ≤1次 | 0次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动进度 |  |  | 根据节日情况 | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 支出进度 |  |  | 根据时间进度支出 | 按合同约定时间支付 | 5 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 环境布置成本. | ≤25万元 | 25万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 活动策划成本 |  |  | ≤20万元 | 19.966万元 | 5 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 活动参与人数 |  |  | ≥30% | 35% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 节日活动关注度 |  |  | ≥500万人次 | 505万人次 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与游客满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |