项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 紫竹院文创产品研发及展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市紫竹院公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵钰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88412849 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以传统节日及竹荷文化展为主要方向，寻求合作单位借力打造具有紫竹院特色的联名款文创产品，进一步提升公园的文化传播力度，满足不同游客的需求。 |  |  |  |  |  | 全年共计研发5种文创产品，按进度完成预期目标。进一步提升公园的文化传播力度，满足不同游客的需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研发商品种类 |  |  | ≤5种 | 5种 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 根据时间进度支付 | 按合同约定时间支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 研发成本 |  |  | ≤5万元 | 5万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升游客关注度 |  |  | ≥5% | 4% | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |