项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 紫竹院游船购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市紫竹院公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵钰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88412849 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 99 | 99 |  | 85.64 |  | 10 |  | 86.61% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 99 | 99 |  | 85.64 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园现有游船码头3个，运营船只有电瓶船及脚踏船，其中20条电瓶船购置年代较长，使用寿命已到年限。 明年无法继续使用，故新购置20条电瓶船。 |  |  |  |  |  | 购买六人座卡通船20条，完成预期目标。更好的为广大市民游客提供持续而优质的服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 使用面积 |  |  | ≤88123平方米 | 88123平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 船只数量 |  |  | =20条 | 20条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安装验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 高于时间进度 | 按合同约定时间支付 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 六人电瓶船 |  |  | ≤99万元 | 85.64万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | ≤8年 | 8年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |